Harmonogram nejdůležitějších termínů a organizace pro vyhlášení a administraci dotací SOP na rok 2021

Předložili 15. 2. 2021

Petr Hrubý

Martina Hlušičková

Jan Balcar, mail: Balcar@kjh.cz, 777 851 871

| Aktivita | Předpokládaný termín |
| --- | --- |
| 1. VH SOP schválí – do 15. 2. 2021: - Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu dotací a maximální výši dotace; - Hodnotitelskou komisi; - Dotační pravidla, kde jsou další detaily, včetně harmonogramu; - Kancelář MAS zapracuje všechny schválené podklady, rozešle starostům a subjektům do regionu – 16. 2. 2021; - Každý starosta rozešle informaci všem neziskovým organizacím, které splňují podmínky pro podání žádosti – 16. 2. – 26. 2. 2021; - Každý starosta zajistí vyvěšení informací o dotacích – tiskovou zprávu, žádost s pravidly na obecních úředních deskách a webových stránkách – nejdéle do 26. 2. 2021, kde budou zveřejněny po dobu 90 dnů - Veškeré informace budou i na www.podkrkonosi.info, kde bude žádost ke stažení – nejdéle do 26. 2. 2021. | VH SOP do 15. 2. 2021 Aktivity 1. 2. – 26. 2. 2021 |
| 2. Sběr a administrace žádostí - Žádost o dotaci je nutno odevzdat v papírové i elektronické podobě. Je možné ji zaslat poštou nebo předat osobně na adrese – Kancelář MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., Regnerova 143, 542 32 Úpice, a v elektronické podobě na aktuálním formuláři poslat na mullerova@kjh.cz, nejpozději do 15. 4. 2021 - do 12 hodin. | 1. 4. – 15. 4. 2021 do 12 hodin |
| 3. Zpracování dat pro hodnotitelskou komisi - V kanceláři MAS KJH, o.p.s., proběhne kontrola žádostí a případné doplnění či opravení nedostatků. | 16. 4. – 21. 4. 2021 |
| 4. Zasedání hodnotitelské komise - Po zaslání podkladů zasedne v kanceláří MAS KJH, o.p.s., hodnotitelská komise, která doporučí VH SOP vybrané projekty s návrhem na výši přidělené dotace. Při schvalování dotace budou preferovány projekty vedoucí k reprezentaci a propagaci SOP nejen v regionu, ale i mimo něj. | 26. – 30. 4. 2021 |
| 5. Schválení VH SOP - VH SOP rozhodne o rozdělení dotací jednotlivým organizacím na základě doporučení hodnotitelské komise. | Do 31. 5. 2021 |
| 6. Zveřejnění výsledků - Rozhodnutí VH SOP se rozešle jednotlivým starostům, kteří předají informaci zúčastněným neziskovým organizacím. V případě vyplnění e-mailu do žádosti pro poskytování dotací se elektronicky zašle rozhodnutí přímo podpořeným organizacím. Bude zveřejněno na www.podkrkonosi.info. | Po zasedání VH SOP |
| 7. Příprava a podpisy smluv - Smlouvy připraví MAS KJH, o.p.s., podepíše je předseda SOP a následně budou rozeslány úspěšným žadatelům. (Smlouvy za SOP podepisuje předseda, Petr Hrubý, a za žadatele uvedený statutární zástupce.) | Do 15. 6. 2021– min 90 dní po vyhlášení grantů |
| 8. Převod peněz - Po podepsání smluv a jejich doručení zpět do kanceláře provede Martina Hlušičková, účetní SOP, převod peněz na účty jednotlivých úspěšných organizaci. | Po podepsání smluv a jejich doručení zpět |
| 9. Realizace projektů a předložení vyúčtování - Žadatel je povinen dodržovat ustanovení smlouvy a po ukončení realizace předložit vyúčtování – závěrečnou zprávu, doklad o propagaci a kopii účetních dokladů vztahujících se k dotaci, a to do 30. 11. 2020 na obecní úřad do Vítězné. | Nejpozději do 30. 11. 2021 (pro akce v prosinci do 17. 1. 2022) |
| 10. Kontrola vyúčtování - Účetní SOP Martina Hlušičková provede závěrečnou kontrolu účetních dokladů a v případě nedostatků opraví. V případě nesrovnalostí kancelář MAS KJH, o.p.s., může pomoct v komunikaci i s žadateli. | Do 15. 12. 2021 |
| 11. Vrácení dotace - V případě, že projekt nebude realizován, je žadatel povinen nevyčerpanou dotaci vrátit zpět, a to způsobem, který mu určí předseda SOP. | Nejpozději do 31. 12. 2021 |

Schváleno VH SOP: